## Riesgos
ID | Tipo | Riesgo | Probabilidad/Impacto | Estrategia | Respuesta / control | Evidencia
R01 | Seguridad / operación | Validación incorrecta de identidad. | Alto/Alto | Reducir | Flujo guiado, consulta de autorización y método obligatorio. | Evento con responsable, método y resultado.
R02 | Seguridad | Uso indebido o reutilización de QR/PIN. | Medio/Alto | Reducir | Credencial temporal, expiración, uso único y límite de intentos. | Intento aceptado, vencido o rechazado.
R03 | Datos / operación | Autorizaciones desactualizadas. | Alto/Alto | Reducir | Gestión centralizada, vigencia y revocación. | Estado histórico de la autorización.
R04 | Privacidad | Exposición innecesaria de datos de estudiantes. | Medio/Alto | Evitar / reducir | Minimización, permisos por rol y datos de prueba. | Acceso permitido o denegado y revisión de campos.
R05 | Operación / rendimiento | Sobrecarga en horarios de salida. | Alto/Medio | Reducir | Búsqueda rápida, pocos pasos y pruebas de usabilidad. | Tiempo de flujo y retroalimentación registrada.
R06 | Disponibilidad | Falla de dispositivo, cámara o conectividad. | Alto/Medio | Reducir | Validación manual controlada y motivo obligatorio. | Evento marcado como contingencia.
R07 | Seguridad | Permisos o roles configurados de forma incorrecta. | Medio/Alto | Evitar | Control de acceso por rol, middleware y políticas de datos. | Pruebas de acceso positivo y negativo.
R08 | Calidad / trazabilidad | Evento no persistido o registro incompleto. | Medio/Alto | Reducir | Campos obligatorios, transacción controlada y manejo de error. | Registro persistido o error documentado.
R09 | Alcance | Crecimiento no controlado de funcionalidades. | Alto/Medio | Evitar | Backlog priorizado, fuera de alcance y control de cambios. | Solicitud, impacto y decisión registrada.
R10 | Cronograma / recursos | Retraso por dependencia de un desarrollador. | Alto/Alto | Reducir | Incrementos pequeños, WIP limitado y reserva de tiempo. | Avance semanal y tareas bloqueadas visibles.
R11 | Dependencia técnica | Cambio o indisponibilidad de servicios externos. | Medio/Medio | Reducir / aceptar | Abstracción de acceso, respaldo y plan de contingencia. | Incidencia y alternativa documentada.
R12 | Adopción / usabilidad | Baja aceptación del personal de portería. | Medio/Medio | Reducir | Interfaz simple, lenguaje operacional y validación con usuarios. | Observaciones y ajustes del flujo.

## Heatmap
Impacto
Probabilidad | Bajo | Moderado | Alto
Baja
Media |  | R06, R08 | R02, R07
Alta | R10 | R04, R05, R09 | R01, R03